Приложение№1

План мероприятий, направленных на формированиеи оценку функциональнойграмотности обучающихся

МБОУ «Гаванская ООШ» на 2022-2023 учебный год.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческаядеятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формированиеи оценку функциональной грамотности обучающихсяна2022- 2023учебный год | Сентябрь- октябрь 2022 год | Администрация школы | Приказ об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год |
| 1.2 | Определение и назначение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотностив2022-2023 учебномгоду | Сентябрь - октябрь 2022 | Директор школы | Приказ |
| 1.3 | Формирование базы данныхобучающихся8- 9классовибазыданных учителей, участвующихвформировании функциональной грамотности(далееФГ) обучающихсяна2022- 2023учебныйгодпо6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность,финансовая | До25октября 2022года | МО | Определениецелевой группы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классовв2022-2023 учебном году, создание банка учащихся 8-9 классов |

|  | грамотность, естественнонаучная грамотность,креативное мышление,глобальные компетенции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Работа с педагогами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прохождение практико- ориентированных курсов повышения квалификации учителей по вопросам формированияиоценки ФГ | Втечениегода | Директор школы, Зам.директора по УВР |  | Аналитическая справкапоитогам прохождения КПК |
| 2.2. | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов с учетом результатов исследования Готовности педагогов | В течение года | Зам.директора по УВР |  | Реализация индивидуальных планов профессионального развития |
| 2.3. | Организация наставничествас целью повышения уровня учителей повопросам формирования ФГ обучающихся | До1декабря2022 | Директор школы, Зам. директора по УВР |  | Организация адресного сопровождения педагоговсучетом индивидуальной потребности в повышенииуровня профессиональных компетенций в вопросах ФГ |
| 2.4. | Организация и проведение мастер- классов по вопросам | Втечениегода | Директор школы, Зам. директора по УВР |  | Проведение мастер-классов по повышению |

|  |  | формированияи оценке ФГ |  |  |  |  |  | уровня компетенций педагогов по формированию и оценки ФГ обучающихсявОО и в рамках муниципального фестиваля «Мы любимсвою школу!» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Выявление, обобщение успешных практик педагогов по формированиюиоценке ФГобучающихся |  | Втечениегода |  |  |  | Тиражирование успешных практик на муниципальном уровне |
| 2.6. |  | Инициированиепедагогов к участию вконкурсах, конференциях, марафонов,фестивалей, симпозиумов муниципального и региональногоуровней |  | Втечениегода | Директор школы, замдиректора по УВР |  |  | участие педагоговв образовательных событиях муниципального и регионального уровней |
| 2.7. |  | Инициированиепедагогов к использованию электронного банка заданий для оценкиФГ на платформе РЭШ, учи.ру |  | Декабрь2022 - май2023 | Директор школы, замдиректора по УВР |  |  | Аналитическая справкапоитогам |
| 2.8. |  | Сопровождение раздела «Функциональная грамотность» на сайте |  | В течение года | Ответственный за сайт |  |  | Функционирование разделов по ФГ |
| Мероприятияпообсуждениюираспространениюэффективныхпрактикпоформированию и оценке ФГ обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Районная научно - практическая конференция «Панорама успешных практик по формированиюиоценке ФГ» |  | Январь2023года |  |  | Зам. Директора по УВР | анализ успешных практик |  |
| 2.12 | Районныйконкурс «Учитель - мастер», номинация |  | Февраль 2023 |  |  | Директор школы, Зам. Директора по УВР, педагоги | Проведение и анализ успешных практик |  |
| 3.Работа с обучающимисяв урочной деятельности по формированию и оценке ФГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Использование в учебном процессе банка заданий по оценке ФГ |  | Втечениегода |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Включение впланы работы ОО использования в учебном процессе банка заданий для оценки ФГ обучающихся |  |
| 3.2. | Участие ОО в региональных исследованиях уровня готовности к обучению в начальной школе с использованием контекстной информации (1 класс) |  | Октябрь2022 |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Аналитическая справка |  |
| 3.3. | Участие в комплексной проверочной работе с использованием контекстныхданных в работе (8 класс) |  | Ноябрь2022 |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Аналитическая справка |  |
| 3.4. | Участие в проведении диагностической работы с использованием контекстной информации (9 класс |  | Февраль 2023 |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Аналитическая справка |  |
| Работасобучающимисявовнеурочнойдеятельностипоформированиюи оценкеФГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Применение в учебном процессе банка заданий по оценке ФГ |  | В течение года |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Включение в планы работы ОО использования в учебном процессе банка заданий для оценки ФГ обучающихся |  |
| 3.6. | Введение и реализация программ курса деятельности по формированию ФГ обучающихся |  | Сентябрь2022 |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Реализациякурсов |  |
| 3.7. | Привлечение ресурсного центра ЦОС к формированию и оценкеФГобучающихся вовнеурочноевремя |  | Втечениегода |  |  | Зам. Директора по УВР, педагоги | Реализациякурсов |  |